**План научного руководителя образовательной организации – пилотной площадки**

**МКОУ «Кордюковская средняя общеобразовательная школа» городской округ Верхотурский**

наименование образовательной организации – пилотной площадки

по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Свердловской области, выполняемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, которые направлены на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в 2020 году

на 4 квартал 2020 г.

| ***№*** | ***Содержание деятельности*** | ***Сроки*** | ***Планируемые результаты*** | ***Краткое содержание мероприятий*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение диагностики образовательной среды школы. Подготовка адресных рекомендаций для образовательной организации | октябрь 2020 | Диагностика проведена. Адресные рекомендации разработаны | Проведение экспертизы образовательной среды школы (методика Ясвина) |
|  | Анализ результатов ВПР – 5–9 классы. Анализ диагностических контрольных работ 10 класс | Октябрь-ноябрь 2020 | Определение учебных дефицитов школьников по предметам. Определение профессиональных дефицитов педагогов. Адресные рекомендации для педагогов. Разработка плана-графика контроля эффективности уроков  | Анализ внешних диагностических процедур и разработка адресных методических рекомендаций по устранению профессиональных дефицитов педагогов, внесение корректировок в персонифицированные карты профессионального развития педагогов. Разработка листов контроля за эффективностью уроков |
|  | Разработка и утверждение положения «Час чтения». Введение Часа чтения в школе | Ноябрь 2020 | Утверждено положение о Часе чтения в школе, который проводится еженедельно для всех обучающихся с последующим обсуждением прочитанного. | Классные руководители в соответствии с Положением о Часе чтения проводят еженедельные классные часы, посвященные чтению художественной, научно-популярной литературы по определенной теме. Проводится обсуждение прочитанного с обучающимися |
|  | Подготовка материалов и участие в региональном конкурсе управленческих и педагогических практик | Ноябрь 2020 | Участие в региональном конкурсе управленческих и педагогических практик | Представление эффективной педагогической практикиПредставление практики проведения эффективного педсовета |
|  | Участие о региональной «Осенней школе». Представление методической практики  | Ноябрь 2020 | Представление и обсуждение методической практики «Внеурочная деятельность в школе: проблемы, решения и перспективы» (использование кейс-технологий). Главная задача – спровоцировать дискуссию, выявить степень развития профессиональных компетенций педагогов. | Организация методической работы с педагогами. Составляется несколько кейсов, чтобы предложить педагогам. Лучше использовать «полевые» кейсы. Это ситуации, которые основаны на реальном материале, имеют выход на профессиональную деятельность. Варианты решений проблем, которые заложены в «полевых» кейсах, можно применить в реальной работе в школе |
|  | Педсовет «Формирование профессиональных компетенций (hard skills) с целью повышения качества образования в школе» в формате конференции | Декабрь 2020 | Знают, как оценивать свою профессиональную деятельность. Соотносят развитие своих профессиональных компетенций с качеством образования. Осознают проблемы и противоречия в развитии профессиональных компетенций. Знакомы с нормативными документами и организационными вопросами подготовки к аттестации педагогов  | Тема педсовета касается всего педагогического коллектива, поэтому мероприятия удобнее разделить на два дня. Это поможет детально проработать новый для педагогов подход к оценке их профессиональной деятельности, рассказать о формировании hard skills. Завершится конференция круглым столом, чтобы педагоги могли высказаться по вопросам, о которых прослушали выступления |

Научный руководитель пилотной площадки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Романова

 подпись Ф.И.О.