**План научного руководителя образовательной организации – пилотной площадки**

**МКОУ «Кордюковская средняя общеобразовательная школа» городской округ Верхотурский**

наименование образовательной организации – пилотной площадки

по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Свердловской области, выполняемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, которые направлены на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в 2020 году

на 2 квартал 2020 г.

| ***№*** | ***Содержание деятельности*** | ***Сроки*** | ***Планируемые результаты*** | ***Краткое содержание мероприятий*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорректировать программу повышения качества образования | Апрель 2020 | Программа скорректирована  | Корректировка программы повышения качества образования, этап реализации |
|  | Диагностика уровня сформированности предметных компетенций, методической грамотности учителей, работающих в школе | Апрель–май 2020 | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагогов в зависимости от дефицитов и затруднений, а также отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности | Разработка карт профессиональных дефицитов педагогов |
|  | Оптимизация работы школьных предметных методических объединений | Апрель 2020 | Созданы и действуют метапредметные методические объединения | План работы школьных методических объединений  |
|  | Разработка и реализация программ повышения квалификации, профессионального развития педагогов школы, направленных на освоение форм и методов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с учебнымии поведенческими проблемами | Апрель–июнь 2020 | Наличие программы повышения квалификации, профессионального развития педагогов школы | Обучение по ДПП ПК в первом полугодии 2020 г. прошли \_\_\_\_ педагогов |
|  | Внесение изменений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, формирование фонда оценочных средств | Май 2020 | Корректировка Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, определены критерии оценивания образовательных достижений обучающихся, разрабатываются диагностические задания | Внесение изменений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, формирование фонда оценочных средств |
|  | Обновление оценочногоинструментария рабочих программ педагогов | Май–июнь 2020 | Рабочие программыпедагогов обновлены, разработаны демоверсии диагностических работ, спецификация и критерии к ним | Внесение изменений в рабочиепрограммы педагогов на основе единых критериев оценки метапредметных результатов |
|  | Включение научного руководителя и сотрудников в участие в информационно-методическом дне ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Образование в условиях дистанционного обучения: готовность школы к новым вызовам» | 05.06.2020 | Освоение опыта муниципальных образований, отдельных образовательных организаций по внедрению технологий формирующего оценивания, обеспечению объективности оценки образовательных результатов, применения современных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся | Освоение тематических направлений и организационных форм развития методической работы для повышения качества образования обучающихся |

Научный руководитель пилотной площадки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Романова

 подпись Ф.И.О.