**Отчёт научного руководителя образовательной организации – пилотной площадки**

**МКОУ «Кордюковская средняя общеобразовательная школа» городской округ Верхотурский**

**наименование образовательной организации – пилотной площадки**

по реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Свердловской области, выполняемых за счет средств субсидий из федерального бюджета, которые направлены на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в 2020 году

за 2 квартал 2020 г.

| **№ п/п** | **Содержание деятельности[[1]](#footnote-2)** | **Сроки[[2]](#footnote-3)** | **Характеристика**  **результатов** | **Форма представления**  **результатов**  **(подтверждение)[[3]](#footnote-4)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скорректировать программу повышения качества образования, второй этап (реализации) | Апрель 2020 | Программа повышения качества образования скорректирована | <https://kordykovo.uralschool.ru/sveden/employees> |
| 2 | Диагностика уровня сформированности предметных компетенций, методической грамотности учителей, работающих в школе | Апрель–май 2020 | Внедрение индивидуальных планов профессионального развития педагогов в зависимости от дефицитов и затруднений, а также отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности | Завершается разработка карт профессиональных дефицитов педагогов (срок реализации мероприятия увеличен из-за удаленной работы педагогов) |
| 3 | Оптимизация работы школьных предметных методических объединений | Апрель 2020 | Созданы и действуют метапредметные методические объединения | <https://kordykovo.uralschool.ru/sveden/employees> |
| 4 | Разработка Положения об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Март 2020 | Разработано Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | <https://kordykovo.uralschool.ru/sveden/employees> |
| 5 | Разработка и реализация программ повышения квалификации, профессионального развития педагогов школы, направленных на освоение форм и методов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами | Апрель–июнь 2020 | Наличие программы повышения квалификации, профессионального развития педагогов школы | Обучение по ДПП ПК в первом полугодии 2020 г. прошли 10 педагогов |
| 6 | Внесение изменений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, формирование фонда оценочных средств | Май 2020 | Корректировка Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, определены критерии оценивания образовательных достижений обучающихся, разрабатываются диагностические задания | <https://kordykovo.uralschool.ru/sveden/employees>  Разрабатываются критериальные рамки и фонд оценочных средств |
| 7 | Обновление оценочного инструментария рабочих программ педагогов | Май–июнь 2020 | Рабочие программы педагогов обновлены, завершается разработка демоверсий диагностических работ, спецификаций и критериев оценивания к ним | Завершение работы к сентябрю 2020 |
| 8 | Включение научного руководителя и сотрудников в участие в информационно-методическом дне ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Образование в условиях дистанционного обучения: готовность школы к новым вызовам» | 05.06.2020 | Освоение тематических направлений и организационных форм развития методической работы для повышения качества образования обучающихся | Участие в ИМД в качестве слушателей приняли \_\_\_ педагогов |

Научный руководитель пилотной площадки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Романова

подпись Ф.И.О.

1. Соответствует плану. [↑](#footnote-ref-2)
2. Соответствует плану. [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается формат представления результата и в случае размещения результатов на информационных ресурсах ссылка, где можно с результатом ознакомиться. [↑](#footnote-ref-4)